## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nademo Yosef |  |  | Projet: | P_FUN
Temps total: |  | 16 heures 25 minutes |  |  | Date: | 29.08.2025 au 31.1.2025
|  | 360 | 625 | 985
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-29 |  | 30 | Analyse | Une analyse approfondie du cahier des charges (CDC) afin de bien comprendre les objectifs, les fonctionnalités attendues et les contraintes techniques du projet
35 | 2025-08-29 |  | 30 | Documentation | Création de mon mon repos GitHub privé, Une structure de fichiers organisée a été mise en place afin d’assurer une bonne lisibilité et une gestion efficace du code et des ressources( documentation/ — pour tous les documents liés au projet readme.md — fichier de présentation du projet-Rapport ¦ .gitignore Début de la planification des tâches dans le JDT | Github repos/ Readme-Rapport / JDT / CDC / .gitignore( https://stackoverflow.com/questions/2143956/gitignore-for-visual-studio-projects-and-solutions ) | Analyse | 1 | 0
35 | 2025-08-29 |  | 30 | Analyse | Création des user stories et Acceptance criteria | Github Project https://github.com/users/Josefnademo/projects/5 | Implémentation | 2 | 5
35 | 2025-08-29 |  | 20 | Documentation | Réfléxion sur le but et moyens à l'aide desquels attenir les goals est pas seulement réel, mais qui correspond à ma manniere et la thème de Crypto monnaies, Amélioration de Readme.md, ajout des notion nésaiser(utilité de mon projet, son but, réelistion, test, tech stack); choix du thème et API | https://www.coingecko.com/en/api? | Test | 3 | 10
35 | 2025-08-29 | 1 |  | Documentation | Rapport / Planification; Création des fichiers et organisation des dossiers pour le projet. apport : Rédaction complète du rapport du projet, incluant objectifs, domaine, analyse, réalisation, tests et conclusion. Readme Planification : Élaboration du plan sur 8 semaines avec tâches, livrables et marges pour les imprévus. JDT : Tenue du journal de travail pour suivre l’avancement, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. | Rapport.md / Planification.md / JDT / Readme | Documentation | 4 | 15
36 | 2025-09-05 |  | 40 | Documentation | Finalisation de la planification et création des tâches sur GitHub Project. | https://github.com/users/Josefnademo/projects/5/views/1 | Absent | 5 | 20
36 | 2025-09-05 |  | 40 | Analyse | Collecte d’informations pour comprendre comment travailler avec ScottPlot. | https://www.youtube.com/watch?v=HGF1fm1vmIk&ab_channel=IndustrialITandAutomation Tooltip: https://www.w3schools.com/css/css_tooltip.asp windowsforms: https://stackoverflow.com/questions/29024910/how-to-design-a-custom-close-minimize-and-maximize-button-in-windows-form-appli |  | 6 | 25
36 | 2025-09-05 |  | 40 | Implémentation | Création d’une maquette permettant de représenter clairement mon idée et de répondre aux besoins techniques du programme. | Figma |  | 7 | 30
36 | 2025-09-05 |  | 30 | Implémentation | Début du codage du projet : création et modélisation des Windows Forms, création des classes, et première mise en place d’une interface graphique évolutive. | System.Text.Json / ScottPlot |  | 8 | 35
37 | 2025-09-12 | 1 |  | Implémentation | Premier graphique; faire connaissance sur des fonctionnalités principales-nécessaires; +json extrait des cryptos monnaies | {"error":{"status":{"timestamp":"2025-09-12T12:30:06.778+00:00","error_code":10012,"error_message":"Your request exceeds the allowed time range. Public API users are limited to querying historical data within the past 365 days. Upgrade to a paid plan to enjoy full historical data access: https://www.coingecko.com/en/api/pricing. "}}} |  |  | 40
37 | 2025-09-12 | 1 | 20 | Implémentation | src/PTL_Crypto(PlotManager) gérer le graphique-apparence; src/PTL_Crypto(ApiClient) reçoit des réponses(json) par lien ,src/PTL_Crypto(Form1) Load crypto from main form using textbox and buttons, | ApiClient,Form1,PlotManager |  |  | 45
37 | 2025-09-12 |  | 15 | Implémentation | Button import importation de json, parsing json, pour créer un graphique, | features button import |  |  | 50
37 | 2025-09-12 |  | 10 | Documentation | JDT mis à jour |  |  |  | 55
39 | 2025-09-26 | 1 | 10 | Implémentation | code(FileClient class, Form1 ) - Quand je démarre l’application, alors un graphique ScottPlot est visible. Le graphique affiche les prix du Bitcoin sur 7 jours (et autres crypto monaies) by default. | https://scottplot.net/cookbook/4.1/category/plottable-scatter-plot/
39 | 2025-09-26 |  | 40 | Implémentation | code(PlotManager(for local and Api data)) | correction des erreurs version 4.0 -> 5.0
39 | 2025-09-26 |  | 35 | Implémentation | representation des graphique coherent,Chore(JDT); code(PlotManager(Deleting,Restoring charts, Importing a JSON file))
39 | 2025-09-26 |  | 10 | Documentation | JDT mis à jour
40 | 2025-10-03 |  | 20 | Analyse | revue des commentaires de prof correction et addaptation des erreurs | feedback
40 | 2025-10-03 |  | 50 | Implémentation | recherche des crypto avec combobox,les messages clair qui informe d'un problème ou réussit | src(Prototype API + combobox ), chore(JDT)
40 | 2025-10-03 |  | 30 | Implémentation | dans graphique les dates claires et correctes + try catch pour éviter des erreurs leur fonctionnement d'api + Comments pour classes | https://scottplot.net/cookbook/5.0/Scatter/ formsPlot1.Plot.Axes.DateTimeTicksBottom();
40 | 2025-10-03 |  | 30 | Test | unit test (CryptoPrice object)
40 | 2025-10-03 |  | 10 | Documentation | JDT mis à jour
41 | 2025-10-10 |  | 25 | Implémentation | delete textbox->use combobox. NoApi ->localfiles . Downloading a list of coins from CoinGecko OR Local files in case of error with API
41 | 2025-10-10 | 2 | 40 | Implémentation | Import and implementation of logic of adding, deleting and not seeing charts. Method for updating a graph based on visibility - Replaced multiple redundant methods (LoadCryptoData, AddCrypto, etc.) with a single universal async method LoadOrAddCrypto(). → Handles all cases: API load, local JSON fallback, and imported files. → Uses one consistent flow for adding crypto data and updating the plot. - Added automatic synchronization between loadedCryptos and CheckedListBox: → When new crypto is loaded, it is added to CheckedListBox (checked by default). → CheckedListBox now correctly controls which cryptos are visible on the chart. | HashSet<T> is a collection of unique elements. The main property is that each element can only exist once. Quickly checks whether an element exists (Contains) – almost instantly, even with a large number of elements. Perfect if you need to store which cryptocurrencies are currently visible on the chart. https://stackoverflow.com/questions/36923025/how-to-make-a-readonlycollection-from-a-hashset-without-copying-the-elements
41 | 2025-10-10 |  | 10 | Implémentation | gitignore | https://gist.github.com/takekazuomi/10955889
|  |  | 10 | Documentation | JDT mis à jour
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 24 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 120 | 120 | Analyse | 2 h 00 min | 12.18% | Analyse | 3 h 36 m | 15%
300 | 345 | 645 | Implémentation | 10 h 45 min | 65.48% | Implémentation | 12 h 00 m | 50%
0 | 30 | 30 | Test | 0 h 30 min | 3.046% | Test | 2 h 24 m | 10%
60 | 130 | 190 | Documentation | 3 h 10 min | 19.29% | Documentation | 6 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
360 | 625 | 985 | Total | 16 h 25 min | 68.4% | Total |  | 100%
1440