## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nademo Yosef |  |  | Projet: | P_FUN
Temps total: |  | 4 heures 50 minutes |  |  | Date: | 29.08.2025 au 31.1.2025
|  | 60 | 230 | 290
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-29 |  | 30 | Analyse | Une analyse approfondie du cahier des charges (CDC) afin de bien comprendre les objectifs, les fonctionnalités attendues et les contraintes techniques du projet
35 | 2025-08-29 |  | 30 | Documentation | Création de mon mon repos GitHub privé, Une structure de fichiers organisée a été mise en place afin d’assurer une bonne lisibilité et une gestion efficace du code et des ressources( documentation/ — pour tous les documents liés au projet readme.md — fichier de présentation du projet-Rapport ¦ .gitignore Début de la planification des tâches dans le JDT | Github repos/ Readme-Rapport / JDT / CDC / .gitignore( https://stackoverflow.com/questions/2143956/gitignore-for-visual-studio-projects-and-solutions ) | Analyse | 1 | 0
35 | 2025-08-29 |  | 30 | Analyse | Création des user stories et Acceptance criteria | Github Project https://github.com/users/Josefnademo/projects/5 | Implémentation | 2 | 5
35 | 2025-08-29 |  | 20 | Documentation | Réfléxion sur le but et moyens à l'aide desquels attenir les goals est pas seulement réel, mais qui correspond à ma manniere et la thème de Crypto monnaies, Amélioration de Readme.md, ajout des notion nésaiser(utilité de mon projet, son but, réelistion, test, tech stack); choix du thème et API | https://www.coingecko.com/en/api?utm_source=chatgpt.com | Test | 3 | 10
35 | 2025-08-29 | 1 |  | Documentation | Rapport / Planification; Création des fichiers et organisation des dossiers pour le projet. apport : Rédaction complète du rapport du projet, incluant objectifs, domaine, analyse, réalisation, tests et conclusion. Readme Planification : Élaboration du plan sur 8 semaines avec tâches, livrables et marges pour les imprévus. JDT : Tenue du journal de travail pour suivre l’avancement, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. | Rapport.md / Planification.md / JDT / Readme | Documentation | 4 | 15
36 | 2025-09-05 |  | 40 | Documentation | Finalisation de la planification et création des tâches sur GitHub Project. | https://github.com/users/Josefnademo/projects/5/views/1 | Absent | 5 | 20
36 | 2025-09-05 |  | 40 | Analyse | Collecte d’informations pour comprendre comment travailler avec ScottPlot. | https://www.youtube.com/watch?v=HGF1fm1vmIk&ab_channel=IndustrialITandAutomation Tooltip: https://www.w3schools.com/css/css_tooltip.asp windowsforms: https://stackoverflow.com/questions/29024910/how-to-design-a-custom-close-minimize-and-maximize-button-in-windows-form-appli |  | 6 | 25
36 | 2025-09-05 |  | 40 | Implémentation | Création d’une maquette permettant de représenter clairement mon idée et de répondre aux besoins techniques du programme. | Figma |  | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 24 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 100 | 100 | Analyse | 1 h 40 min | 34.48% | Analyse | 3 h 36 m | 15%
0 | 40 | 40 | Implémentation | 0 h 40 min | 13.79% | Implémentation | 12 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 2 h 24 m | 10%
60 | 90 | 150 | Documentation | 2 h 30 min | 51.72% | Documentation | 6 h 00 m | 25%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
60 | 230 | 290 | Total | 4 h 50 min | 20.14% | Total |  | 100%
1440